## MATRIZ (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS | [14 empty] | II. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES | [11 empty] | III. VALORACIÓN DE RIESGO VS CONTROLES |  | IV. MAPA DE RIESGOS |  |  |  | V. ESTRATEGAS Y ACCIONES
No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a estrategias, objetivos o metas institucionales |  | Riesgo | Nivel de decisión del riesgo | Clasificación del riesgo | Factor |  |  |  | Posible efecto del riesgo | Valoración Inicial |  |  | ¿Tiene controles? | Control |  |  | Determinación de la suficiencia o deficiencia del Control | [6 empty] | Riesgo controlado suficientemente | VALORACIÓN FINAL |  | UBICACIÓN DE CUADRANTES |  |  |  | Estrategia para administrar el riesgo | Descripción de acciones
|  | Selección | Descripción |  |  | Selección | No. de factor | Descripción | Clasificación | Tipo |  | Grado de Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Cuadrante |  | No. | Descripción | Tipo | Está documentado | Está formalizado | Se aplica | Es efectivo | Resultado de la determinación |  |  |  | Grado de Impacto | Probabilidad de ocurrencia | I | II | III | IV
1 | Unidad de Informática | Objetivo | Administración de la red de internet, wifi, datos y comunicación de forma adecuada | Red de internet, wifi, datos y comunicación administrada de forma inadecuada | Directivo | De TIC´s | 1.1 | Pérdida del servicio del proveedor de internet | TIC's | Externo | Retrasos en las actividades internas y externas que realizan los servidores públicos del Congreso | 8 | 4 | IV | Si | 1.1 | Verificación de la estabilidad de la red | Detectivo | No | Si | Si | No | Deficiente | 0 | 1 |  | 5 | 6 |  | II |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Entrega de información al Comité de Adquisiciones para realización de las bases y lo relacionado a la licitación. | 2
[34 empty] | Adquisición de la infraestructura de la red. | 2
[7 empty] | 1.2 | Infraestructura de red obsoleta e insuficiente | TIC's | Interno |  |  |  |  | Si | 1.2 | Forticlient | Preventivo | Si | Si | Si | No | Deficiente | [10 empty] | Pruebas e implementación de la infraestructura de la red. | 2
2 | Dirección de Cumunicación social | Objetivo | Ejecutar los programas de comunicación social y de relaciones públicas del Congreso del Estado de Hidalgo. | Ejecución de los programas de comunicación social y de relaciones públicas realizado de forma inadecuada | Directivo | De TIC´s | 2.1 | Falta de un plan de mantenimiento de equipos de tic. | TIC's | Interno | No realizar la transmision en vivo de manera completa. | 10 | 5 | IV | No | 2.1 | Elaborar y autorizar un plan de mantenimiento con designación de responsables | Preventivo | Si | Si | Si | No | Deficiente | 0 | 1 |  | 10 | 5 |  |  |  | IV | REDUCIR EL RIESGO | 1) Elaborar un diagnostico de TICs. 2) Elaborar y autorizar un plan de mantenimiento con designación de responsables. | 2
[7 empty] | 2.2 | Falta de actualización del manual de transmisión a las diferentes locaciones del congreso. | TIC's | Interno |  |  |  |  | No | 2.2 | Actualización del manual de las transmisiones en vivo | Correctivo | Si | Si | Si | No | Deficiente | [9 empty] | REDUCIR EL RIESGO | 1) Actualizacion del manual de transmision a las diferentes locaciones del congreso con designación de responsables. 2) Implementación de bitacora de incidencias de las transmisiones en vivo. | 2
[7 empty] | 2.3 | Falta de capacitación del personal de comunicación social | Humano | Interno |  |  |  |  | No | 2.2 | Realizar bitácora de incidencias | Correctivo | [14 empty] | REDUCIR EL RIESGO | 1) Capacitación del personal de comunicación social con relacion a la transmision en vivo. 2) Evaluacion del rendimiento del personal. | 2
3 | Coordinación de Asesoría | Objetivo | capacitar sobre la tecnica legislativa al persona que integra la coordinacion de asesoria | Emisión de resolutivos de asuntos turnados a comisiones realizado inadecuadamente | Directivo | Legal | 3.1 | Emisión deficiente de los resolutivos realizados por los secretarios técnicos. | Técnico-Administrativo | Interno | Incumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y del Reglamento Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | 6 | 6 | I | No | 3.1 | capacitacion de personal | Preventivo | Si | Si | No | No | Deficiente | 0 | 1 |  | 3 | 3 |  |  | III |  | REDUCIR EL RIESGO | Diseñar e implementar un manual que permita una adecuada emisión de resolutivos. | 2
[7 empty] | 3.2 | Entrega de los resolutivos fuera de los plazos legales establecidos | Técnico-Administrativo | Interno |  |  |  |  | No | 3.2 | Correccion documental | Correctivo | Si | Si | No | No | Deficiente | 0 | 1 | [8 empty] | Diseñar semaforización seguimiento. 2) designacion de responsables. 3) evaluacion del cumplimiento. | 2
4 | Secretaría de Servicios Legislativos | Objetivo | Implementar un sistema de gestion del proceso legislativo que centralice los tramites administrativos, el seguimiento de iniciativas y proyectos, y la actualizacion de registros y documentos en tiempo real. | Interacción permanente en las actividades del proceso legislativo en coordinación con los órganos auxiliares realizado de forma inadecuada | Directivo | Administrativo | 4.1 | La disposición esta desfasada con la exigencia de las sesiones | Normativo | Interno | Que los decretos no queden aprobados para su publicación. | 9 | 8 | I | Si | 4.1 | Los registros de iniciativas o asuntos generales. | Correctivo | Si | No | No | No | Deficiente | 0 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | III |  | REDUCIR EL RIESGO | Diagnostico y mapeo del proceso legislativo. | 2
[7 empty] | 4.2 | Falta de revisión por disposición ya que la ley marca 16 horas para la revisión oportuna | [7 empty] | 4.2 | No existe una política de la unidad de apoyo técnico con la finalidad de ampliar los tiempos para su efectiva revisión y estudio. | [16 empty] | Implementar un sistema de gestion del proceso legislativo que centralice los tramites administrativos, el seguimiento de iniciativas y proyectos, y la actualizacion de registros y documentos en tiempo real. | 2
[7 empty] | 4.3 | Apoyo al personal para la revisión de documentos en cartera | [7 empty] | 4.3 | Programa de servicios sociales insuficiente. | [16 empty] | Designacion de responsables para el uso del sistema y mesas de trabajo con las areas involucradas (SSL, IEL, C.A., UI). | 2
5 | Instituto de Estudios Legislativos | Objetivo | Implementacion de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento para evitar futuros problemas legales. | Programa "Conoce tu congreso" realizado sin entrega de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento para el uso de imagen de niñas, niños y adolescentes. | Directivo | Legal | 5.1 | Falta de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento en el programa "Conoce tu congreso" | Técnico-Administrativo | Interno | Vulnerar la confianza de las personas que nos visitan | 8 | 3 | IV | Si | 5.1 | Implementación de aviso de privacidad y/o consentimiento. | Preventivo | Si | Si | Si | No | Deficiente | 0 | 1 |  | 7 | 5 |  |  |  | IV | REDUCIR EL RIESGO | Revisión de status y manejo con medios institucionales. | 2
[34 empty] | Mesas de trabajo con informatica. Para revisar temas de la pagina institucional IEL. | 2
[34 empty] | Implementación de aviso de privacidad o consentimiento. | 2
[34 empty] | Supervisión de la correcta implementación | 2
6 | Dirección de Recursos Humanos | Objetivo | Realización de estrategias para controlar las entradas, salidas, permisos y exencion del checador | Control de entrada, salidas, permisos y exención del checador implementado de forma inadecuada | Directivo | De recursos humanos | 6.1 | Falta de atención a los lineamientos de las personas servidoras públicas | Normativo | Interno | Afectación y/o observaciones por parte de la auditoria federal y estatal hacia el congreso. | 8 | 8 | I | Si | 6.1 | No existe un control | Correctivo | No | No | No | Si | Deficiente | 0 | 1 |  | 6 | 2 |  |  |  | IV | REDUCIR EL RIESGO | Mesas de trabajo con áreas de control (seguridad interna y el órgano interno de control), para verificar puntos débiles y/o detectados. | 2
Implementación de estrategias para el control de entradas, salidas, permisos y exencion del checador.
[15 empty] | Si | [18 empty] | Difusión de lineamientos internos en medios impresos y digitales
[34 empty] | Supervisión de la correcta implementación | 2
7 | Servicios Generales | Objetivo | Alta, reasignación y/o reubicación de un bien mueble (Usuario, lugar o área) y parque vehicular. | Control de bienes muebles y parque vehicular realizado insuficientemente. | Directivo | Administrativo | 7.1 | No se ha actualizado el comité de desincorporación de bienes. | Técnico-Administrativo | Interno | Sin un seguimiento adecuado, es más probable que los activos se extravíen o sean utilizados incorrectamente, lo que puede resultar en una pérdida financiera para la institución. | 8 | 7 | I | Si | 8.1 | No existe un control | Correctivo | No | No | No | No | Deficiente | 0 | 1 |  | 7 | 6 | I |  |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Gestion para la actualización del comité de desincorporación de bienes | 2
[7 empty] | 7.2 | Falta de un espacio designado para los bienes a desincorporar | Técnico-Administrativo | [24 empty] | Control de bienes a desincorporar con ubicación fisica del bien. | 2
[7 empty] | 7.3 | Falta de control de los bienes a desincorporar | Técnico-Administrativo | Interno |  |  |  |  | Si | 8.2 | Sistema de inventario | Preventivo | Si | Si | Si | No | Deficiente | 0 | 1 | [8 empty] | Resguardos actualizados. | 2
[34 empty] | Actualización del sistema de bienes | 2
8 | Contabilidad | Objetivo | Actualización del Manual de comprobación de la partida para conocimiento de las y los servidores públicos que realizan erogaciones por este concepto | Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales en la comprobación de la partida 399004 Desarrollo parlamentario | Directivo | De corrupción | 8.1 | La documentación presentada no cumpla con los requerimientos mínimos para la correcta comprobación. | Normativo | Interno | Afectación y/o observaciones por parte de la ASEH hacia el congreso | 10 | 10 | I | No | 9.1 | No se cuentan con controles | Preventivo | No | No | No | No | Deficiente | 0 | 1 | NO | 10 | 10 | I |  |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Actualización del manual existente en conjunto con el órgano interno de control y la coordinación de asesoría para su revisión y visto bueno. | 2
[34 empty] | Dar a conocer a los servidores públicos el documento autorizado. | 2
[34 empty] | Capacitar a las y los servidores públicos para la aplicación normativa para no caer en observaciones. | 2
9 | CEPCI | Estategía | Proponer acciones de fomento a la integridad y ética pública dirigidas al Congreso en lo general, y dar seguimiento a su cumplimiento. | Capacitación en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo, cubiertas insuficientemente | Directivo | Otros | 9.1 | Falta de sensibilización en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo | Humano | Interno | No identificar hechos o conductas contrarios a la ética que puedan causar un menoscabo a la integridad de los servidores públicos | 9 | 10 | I | No | 9.1 | No se cuentan con controles | Preventivo | Si | Si | Si | No | Deficiente | 0 | 1 | NO | 9 | 10 | I |  |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Capacitaciones de sensibilización en materia ética a altos mandos, diputados y personal a su cargo. | 2
[34 empty] | Evaluaciones al personal capacitado | 2
[34 empty] | Informe de resultados obtenidos | 2
10 | Contabilidad | Objetivo | Supervisar el cumplimento a la normatividad aplicable para el registro contable presupuestal | Informe Financieros Ficticios de CFDI y XML recibido con estatus de cancelado | Directivo | De corrupción | 10.1 | No se cuenta con una persona que revise y verifique en la plataforma del SAT el estatus de los documentos | Normativo | Interno | Los CFDI tengan un estatus de cancelado en el portal del SAT y se reciba sin verificarlo, ocasionando una afectacion presupuestal. | 9 | 9 | I | Si | 10.1 | No se cuentan con controles | Correctivo | No | No | No | No | Deficiente | 0 | 1 | NO | 10 | 10 | I |  |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Revisar en la plataforma del SAT los CFDI entregados por el proveedor. | 2
[34 empty] | Imprimir la verificación del CFDI. | 2
[34 empty] | Anexar al expediente correponidente la verificación del CFDI. | 2

## MAPA (hidden)
MAPA DE RIESGOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
| No. de Riesgo | R I E S G O | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES |  | CUADRANTE
Valoración Final
|  |  | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
11 | 1 | Red de internet, wifi, datos y comunicación administrada de forma inadecuada | 5 | 6 | II
12 | 2 | Ejecución de los programas de comunicación social y de relaciones públicas realizado de forma inadecuada | 10 | 5 | IV
15 | 3 | Emisión de resolutivos de asuntos turnados a comisiones realizado inadecuadamente | 3 | 3 | III
16 | 4 | Interacción permanente en las actividades del proceso legislativo en coordinación con los órganos auxiliares realizado de forma inadecuada | 3 | 2 | III
17 | 5 | Programa "Conoce tu congreso" realizado sin entrega de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento para el uso de imagen de niñas, niños y adolescentes. | 7 | 5 | IV
18 | 6 | Control de entrada, salidas, permisos y exención del checador implementado de forma inadecuada | 6 | 2 | IV
19 | 7 | Control de bienes muebles y parque vehicular realizado insuficientemente. | 7 | 6 | I
20 | 8 | Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales en la comprobación de la partida 399004 Desarrollo parlamentario | 10 | 10 | I
| 9 | Capacitación en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo, cubiertas insuficientemente | 9 | 10 | I
21 | 10 | Informe Financieros Ficticios de CFDI y XML recibido con estatus de cancelado | 10 | 10 | I
MAPA DE RIESGOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
ELABORÓ
_________________________________
Ing. Ernesto Armando Sánchez López
Director de la Unidad de Informática y Administrador de Riesgos
REVISÓ
____________________________
Lic. Alejandra Escamilla Serrano
Director General de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno
AUTORIZÓ
___________________________
Dip. Andrés Velázquez Vázquez
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
ELABORÓ
_________________________________
Ing. Ernesto Armando Sánchez López
Director de la Unidad de Informática y Administrador de Riesgos
REVISÓ
____________________________
Lic. Alejandra Escamilla Serrano
Director General de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno
AUTORIZÓ
___________________________
Dip. Andrés Velázquez Vázquez
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

## PTAR
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
No. de Riesgo | Descripción del riesgo | Calificación del Riesgo | Grado de impacto | Probabilidad de ocurrencia | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Medios de Verificación
1 | Red de internet, wifi, datos y comunicación administrada de forma inadecuada | De TIC´s | 5 | 6 | II | REDUCIR EL RIESGO | 1.1 | Pérdida del servicio del proveedor de internet | Entrega de información al Comité de Adquisiciones para realización de las bases y lo relacionado a la licitación.Adquisición de la infraestructura de la red.Pruebas e implementación de la infraestructura de la red. | Unidad de Informática | Ernesto Armando Sánchez López | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Oficios y/o minutas de entrega de informácion, fallo de la licitación, pruebas tecnicas y fotografias de la implementacion
[7 empty] | 1.2 | Infraestructura de red obsoleta e insuficiente
2 | Ejecución de los programas de comunicación social y de relaciones públicas realizado de forma inadecuada | De TIC´s | 10 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | 2.1 | Falta de un plan de mantenimiento de equipos de tic. | 1) Elaborar un diagnostico de TICs. 2) Elaborar y autorizar un plan de mantenimiento con designación de responsables.1) Actualizacion del manual de transmision a las diferentes locaciones del congreso con designación de responsables. 2) Implementación de bitacora de incidencias de las transmisiones en vivo.1) Capacitación del personal de comunicación social con relacion a la transmision en vivo. 2) Evaluacion del rendimiento del personal. | Dirección de Cumunicación social | Carlos Gamiño Sánchez | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Diagnostico. Plan de mantenimiento. Manual de transmision actualizado. Bitacora de incidencias. Capacitacion y evaluación.
[6 empty] | REDUCIR EL RIESGO | 2.2 | Falta de actualización del manual de transmisión a las diferentes locaciones del congreso.
3 | Emisión de resolutivos de asuntos turnados a comisiones realizado inadecuadamente | Legal | 3 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | 3.1 | Emisión deficiente de los resolutivos realizados por los secretarios técnicos. | Diseñar e implementar un manual que permita una adecuada emisión de resolutivos.Diseñar semaforización seguimiento. 2) designacion de responsables. 3) evaluacion del cumplimiento. | Coordinación de Asesoría | Eduardo López Palma | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Manual. Semaforización. Evaluacion.
[7 empty] | 3.2 | Entrega de los resolutivos fuera de los plazos legales establecidos
4 | Interacción permanente en las actividades del proceso legislativo en coordinación con los órganos auxiliares realizado de forma inadecuada | Administrativo | 2 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | 4.1 | La disposición esta desfasada con la exigencia de las sesiones | Diagnostico y mapeo del proceso legislativo.Implementar un sistema de gestion del proceso legislativo que centralice los tramites administrativos, el seguimiento de iniciativas y proyectos, y la actualizacion de registros y documentos en tiempo real.Designacion de responsables para el uso del sistema y mesas de trabajo con las areas involucradas (SSL, IEL, C.A., UI). | Secretaría de Servicios Legislativos | Jesus Lopez Serrano | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Diagnostico. Sistema. Evaluacion
[7 empty] | 4.2 | Falta de revisión por disposición ya que la ley marca 16 horas para la revisión oportuna
5 | Programa "Conoce tu congreso" realizado sin entrega de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento para el uso de imagen de niñas, niños y adolescentes. | Legal | 7 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | 5.1 | Falta de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento en el programa "Conoce tu congreso" | Revisión de status y manejo con medios institucionales.Mesas de trabajo con informatica. Para revisar temas de la pagina institucional IEL.Implementación de aviso de privacidad o consentimiento.Supervisión de la correcta implementación | Instituto de Estudios Legislativos | Alán Mijail Hernández Segovia | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Implementacion de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento
6 | Control de entrada, salidas, permisos y exención del checador implementado de forma inadecuada | De recursos humanos | 6 | 2 | IV | REDUCIR EL RIESGO | 6.1 | Falta de atención a los lineamientos de las personas servidoras públicas | Mesas de trabajo con áreas de control (seguridad interna y el órgano interno de control), para verificar puntos débiles y/o detectados.Implementación de estrategias para el control de entradas, salidas, permisos y exencion del checador.Difusión de lineamientos internos en medios impresos y digitalesSupervisión de la correcta implementación | Dirección de Recursos Humanos | NA | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Estrategias. Difusion y supervision
7 | Control de bienes muebles y parque vehicular realizado insuficientemente. | Administrativo | 8 | 6 | I | REDUCIR EL RIESGO | 8.1 | No se ha actualizado el comité de desincorporación de bienes. | Gestion para la actualización del comité de desincorporación de bienesControl de bienes a desincorporar con ubicación fisica del bien.Resguardos actualizados.Actualización del sistema de bienes | Servicios Generales | Diego Tepach Cobos | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Actualizacion del comité. Control de bienes. Resguardos. Sistema actualizado.
[7 empty] | 8.2 | Falta de control de los bienes a desincorporar
8 | Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales en la comprobación de la partida 399004 Desarrollo parlamentario | De corrupción | 10 | 10 | I | REDUCIR EL RIESGO | 9.1 | La documentación presentada no cumpla con los requerimientos mínimos para la correcta comprobación. | Actualización del manual existente en conjunto con el órgano interno de control y la coordinación de asesoría para su revisión y visto bueno.Dar a conocer a los servidores públicos el documento autorizado.Capacitar a las y los servidores públicos para la aplicación normativa para no caer en observaciones. | Contabilidad | Guadalupe Flores Téllez | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Manual actualizado. Difusion del manual. Capacitaciones.
9 | Capacitación en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo, cubiertas insuficientemente | Otros | 9 | 10 | I | REDUCIR EL RIESGO | 9.1 | Falta de sensibilización en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo | Capacitaciones de sensibilización en materia ética a altos mandos, diputados y personal a su cargo.Evaluaciones al personal capacitadoInforme de resultados obtenidos | CEPCI | Alejandra Escamilla Serrano | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Constancia anual de participación
10 | Informe Financieros Ficticios de CFDI y XML recibido con estatus de cancelado | De corrupción | 9 | 10 | I | REDUCIR EL RIESGO | 10.1 | No se cuenta con una persona que revise y verifique en la plataforma del SAT el estatus de los documentos | Revisar en la plataforma del SAT los CFDI entregados por el proveedor.Imprimir la verificación del CFDI.Anexar al expediente correponidente la verificación del CFDI. | Contabilidad | Guadalupe Flores Téllez | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Muestreo de las verificaciones de los CFDI hechas